## Hoja1
SISTEMA NACIONAL DE OPERACIONES
Proceso Implementación Sistema Comando de Incidentes
Fase | Actividad | Producto | Evidencia | Avance
APROXIMACIÓN | Exploración | Revisión Normativa | Documentos normativa local, otras instituciones, etc
| Sensibilización | Presentación Modulo NTD | Listado asistencia ANB para certificados
| Firma carta adscripción | Carta adscripción | Carta adscripción firmada
| Nombramiento Mentor | Mentor asignado SNO | Carta nombramiento mentor SNO
| Conformación del Equipo Técnico SCI | Nombramiento Miembros | Documento oficial CB nombramiento
| Elaboración de procedimientos y protocolos | Matriz responsabilidades | Elaboración matriz responsabilidades con base en caracterización de escenarios
|  | Procedimiento Cero | Procedimiento Cero Socializado
|  | Procedimiento Operativo | Procedimiento de clasificación y despacho a actos de servicio. Socializado
Procedimiento de clasificación y tipificación de material mayor. Socializado
Procedimiento de respuesta a incendio en edificaciones. Socializado
Procedimiento de respuesta a incendio en basura o combustible vegetal. Socializado
Procedimiento de respuesta a incendio en vehículos. Socializado
Procedimiento de respuesta a rescate vehicular. Socializado
Procedimiento de respuesta a rescate técnico con uso de cuerdas. Socializado
Procedimiento de respuesta a incidente con liberación de gases combustibles. Socializado
Procedimiento de respuesta a incidente con liberación de otro material peligroso. Socializado
Procedimiento de respuesta a incidente de accidente aéreo. Socializado
Procedimiento de mando y control en incidentes. Socializado
Procedimiento de contabilidad de personal. Socializado
Procedimiento de contabilidad de personal. Socializado
Procedimiento ante sismos de mayor intensidad y tsunami, si corresponde. Socializado
Procedimiento de apoyo a otro Cuerpo de Bomberos (sin protocolo). Socializado
Procedimiento de uso de EPP. Socializado
|  | Procedimiento Administrativo | Procedimiento administrativo de comandancia y superintendencia. Socializado
Procedimiento de actuación ante colisión de material mayor. Socializado
Procedimiento de admisión de Bomberos RNB (alta en registro). Socializado
Procedimiento de administración de material mayor en RNB. Socializado
Procedimiento de atención a trabajador en accidente laboral. Socializado
Procedimiento de atención de Bomberos accidentados en servicio. Socializado
Procedimiento de baja de Bomberos (baja en registro). Socializado
Procedimiento de comisión de servicios. Socializado
Procedimiento de control de inventarios en RNB. Socializado
Procedimiento de plan anual de capacitación y entrenamiento. Socializado
Procedimiento de rendición de gastos por alerta roja (FEMER). Socializado
|  | Protocolo otra institución | Protocolo otra institución firmado y socializado
|  | Protocolo otra institución | Protocolo otra institución firmado y socializado
Linea Base | Line Base | Elaboración documento: Introducción, ubicación geográfica, rasgos biofisicos generales de la jurisdicción que atiende el CB, resumen ejecutivo marco legal, identificar problemática incidentes en el territorio (causas y efectos), tipo de estadistica que se utiliza, hacer proyección estimada a cinco años, estructura organizacional CB, recursos con que se cuenta, cuadro de personal, material mayor, programa capacitación. | Divulgación del documento Linea Base y Plan de Acción (plan de trabajo institucional para la implementación del proceso, debe contener objetivos, estrategias y tácticas)
AUDITORIA DOCUMENTAL
Fase | Actividad | Producto | Evidencia | Avance
CAPACITACIÓN | Curso Introductorio CIL-SCI *Quienes ya tienen el CBSCI no deben realizar el introductorio | 100% Bomberos, se excluyen los bomberos de mas de 40 años de servicio | Registro Nacional de Bomberos
| Curso Básico CBSCI | 50% de los Bomberos de menos de 40 años. | Registro Nacional de Bomberos
| Curso Intermedio CISCI *(condicionado a la preparación y divulgación del procedimiento cero) | 100% de los oficiales de mando del Cuerpo de Bomberos. | Registro Nacional de Bomberos
| Curso Avanzado CASCI | Oficiales Generales y miembros de equipos de especialidad en proceso de acreditación con el SNO | Registro Nacional de Bomberos
| Taller de formación de instructores CBSCI | 1 por cada 100 Bomberos | Registro Nacional de Bomberos
| Taller de formación de instructores CISCI | Uno | Registro Nacional de Bomberos
IMPLEMENTACIÓN | Establecer indicadores | Por cada procedimiento | Indicadores establecidos (cualitativos o cuantitativos)
|  | Por cada protocolo | Indicadores establecidos (cualitativos o cuantitativos)
| Empleo de software SCI | Implementación y uso del software | Revisión durante la auditoria
| Realización de simulacro o simulación | Por procedimiento, se debe realizar UNO al año para validar indicadores | Guión del simulacro, desarrollo del simulacro (fotografias, formularios en software, etc.)
|  | Por protocolo, se debe realizar UNO al año para validar indicadores | Guión del simulacro, desarrollo del simulacro (fotografias, formularios en software, etc.)
AUDITORIA DE ACREDITACIÓN
CONSOLIDACIÓN | Manejo de formularios | Metodo de control Interno MECI para auditorias propias del CB al proceso | Informe anual al CTSCI con evidencia de auditoria
| Incorporación a presupuesto CB | Habilitar Kits básicos SCI | 1 kit por recurso operativo antes de auditoría de acreditación.
|  | Habilitar Kits intermedios SCI | 1 kit por institución antes de auditoría de acreditación.
| Capacitación | Definir plan anual, conforme política institucional, flujo de ingreso de nuevos Bomberos y proyección de línea base. | Documento con base en RNB de proceso de capacitación
| Ejercitación | Definir plan anual conforme fase 4 de implementación | Informe anual al CTSCI con evidencia de desarrollo de actividades propuestas
| Medidas correctivas | Producto de hallazgo de auditoría. Definir tipo y plazo de medida, ajuste de procedimiento o protocolo. | Remitir Plan de Acción al CTSCI
| Implementación de Comando Unificado | Por protocolo, Prueba anual del protocolo respectivo. Evidenciado con cierre administrativo. | Envio de Informe Final del ejercicio de simulacro al CTSCI
AUDITORIA DE REACREDITACIÓN (CINCO AÑOS)
|  | VERDE | EVIDENCIA COMPLETA | 0
|  | AMARILLO | AUN QUEDAN PENDIENTES | 0
|  | ROJO | NO SE CUENTA CON EVIDENCIA | 0
SE SUGIERE QUE TODA LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRE EN FISICO Y DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDITORIAS (GENERACIÓN DE DRIVES, ARCHIVADORES ESPECIFICOS, ETC.)
Note on E7: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E8: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E9: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E10: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E11: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E12: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E13: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E14: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E15: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E16: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E17: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E18: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E19: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E20: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E21: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E22: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E23: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E24: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E25: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E26: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E27: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E28: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E29: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E30: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E31: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E32: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E33: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E34: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E35: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E36: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E37: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E38: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E39: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E40: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E41: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E42: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E43: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E47: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E48: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E49: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E50: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E51: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E52: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E53: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E54: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E55: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E56: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E57: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E60: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E61: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E62: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E63: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E64: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E65: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.
Note on E66: Microsoft Office User: Utilice el color verde si la evidencia esta completa, amarillo si aún quedan pendientes y rojo si no contamos con evidencia.

## Hoja2
Verde
Amarillo
Rojo