**Anexo 2 línea de Tiempo**

**PAR-USAR 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 1** | |
| *Tiempo simulado* | horas 00 hasta +12 | horas +12 hasta +24 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de movilización** | **Fase de operaciones** |
|  | | | |
| TAREAS PRINCIPALES | Completar documentación USAR y plan de carga  Sesión informativa para el grupo USAR  Nivel 0: Recolección de datos pre-despliegue | Traspaso del RDC  Realizar sesión informativa del RDC para otros grupos USAR entrantes  Establecimiento del RDC  Llegada de equipos USAR |
|  | | | |
| MENSAJES PROPUESTOS | Grupo USAR nacional solicitando información de requerimientos necesarios antes del arribo  Mensaje del SNO sobre requisitos de entrada  Múltiples entradas en el sobre la situación (daños y respuesta nacional) | Suministrar datos para la sesión informativa a otros grupos USAR que estén arribando  Establecer RDC e indicar el lugar del establecimiento |
|  | | | |
| NOTAS PARA EXCON | Monitorear información por parte del SNO  Grupo USAR debería intentar reunir información y establecer lo que saben y lo que no | Monitorear el establecimiento del RDC, manejo de información, sesión informativa  Monitorear la calidad y contenido de *Hojas de datos del grupo USAR* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 1** | |
| *Tiempo simulado* | horas +24 hasta +36 | horas +36 hasta +4 días |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de operaciones** |
|  | | |
| TAREAS PRINCIPALES | Reunión inicial para desarrollar el Plan de acción PAI  Establecer la BoO  Establecer y gestionar el CCOT  Reunión de Punto focal con grupo USAR | Revisar el plan de acción  Establecer el CCOT  Realizar evaluaciones del sector (ASR-2)  Reportar usando Formatos a la UCC |
|  | | |
| MENSAJES PROPUESTOS | Mensaje de establecer BoO a todos grupos USAR  Solicitud de comunicado de prensa de varios medios  Solicitud de reunión de LEMA | Primer recorrido de escenarios  Solicitud a otros grupos USAR de proporcionar personal para el CCOT |
|  | | |
| NOTAS PARA EXCON | Animar interacción entre LEMA y grupos USAR. Monitorear preparación para la reunión sobre arreglos de BoO, sectorización y sitios de trabajo  Monitorear establecimiento de la BoO para establecimiento de CCOT | Animar grupos USAR a trabajar con LEMA. Es un punto crítico para evitar el desarrollo de dos ejercicios paralelos  Revisar el PAI USAR  Monitorear los resultados de evaluaciones de sector |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 2-3** | |
| *Tiempo simulado* | días +4 hasta +6 | días +6 hasta +7 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de operaciones** |
|  | | |
| TAREAS PRINCIPALES | Reportar a CCOT usando formatos  Realizar búsqueda y rescate rápido (ASR-3) | Realizar búsqueda y rescate completo (ASR-4)  Reunión de equipo USAR  Volver a revisar el PAI  Formatos a CCOT |
|  | | |
| MENSAJES PROPUESTOS | Incentivar la CCOT para llamar reunión de líderes de grupos USAR si no se ha realizado  Pregunta de LEMA sobre sectorización. ¿De dónde llego la información y si tienen mapa de los sectores? | Preguntas de múltiples medios sobre operaciones de rescate |
|  | | |
| NOTAS PARA EXCON | Monitorear resultados de ASR-3  Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-3 | Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-4  Revisar el PAI-USAR  Asegurar que USAR estén considerando respuestas a las necesidades de los medios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 2-3** | |
| *Tiempo simulado* | días +7 hasta +8 | días +8 hasta +10 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de desmovilización** |
|  | | |
| TAREAS PRINCIPALES | Desarrollar el plan inicial de desmovilización  Preparar informe sobre las condiciones humanitarias | Desmovilización |
|  | | |
| MENSAJES PROPUESTOS | Pregunta de LEMA sobre qué grupos USAR está realizando manejo de los cadáveres | Solicitud de LEMA de listado de vehículos y transporte requerido para volver al aeropuerto |
|  | | |
| NOTAS PARA EXCON | Asegurar que grupos USAR están considerando cuándo terminar las operaciones y qué planes iniciales de desmovilización están haciendo  Animar al grupo USAR a considerar su rol en la recuperación de cadáveres y otras tareas “más allá de los escombros” | Monitorear la interacción entre grupos USAR y LEMA durante el proceso de desmovilización |