**Anexo 2 línea de Tiempo**

**PAR-USAR 19**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 1**  |
| *Tiempo simulado* | horas 00 hasta +12 | horas +12 hasta +24 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de movilización** | **Fase de operaciones** |
|  |
| TAREAS PRINCIPALES | Completar documentación USAR y plan de cargaSesión informativa para el grupo USARNivel 0: Recolección de datos pre-despliegue | Traspaso del RDCRealizar sesión informativa del RDC para otros grupos USAR entrantesEstablecimiento del RDC Llegada de equipos USAR  |
|  |
| MENSAJES PROPUESTOS  | Grupo USAR nacional solicitando información de requerimientos necesarios antes del arribo Mensaje del SNO sobre requisitos de entrada Múltiples entradas en el sobre la situación (daños y respuesta nacional)  | Suministrar datos para la sesión informativa a otros grupos USAR que estén arribando Establecer RDC e indicar el lugar del establecimiento  |
|  |
| NOTAS PARA EXCON | Monitorear información por parte del SNOGrupo USAR debería intentar reunir información y establecer lo que saben y lo que no  | Monitorear el establecimiento del RDC, manejo de información, sesión informativa Monitorear la calidad y contenido de *Hojas de datos del grupo USAR* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 1**  |
| *Tiempo simulado* | horas +24 hasta +36 | horas +36 hasta +4 días |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de operaciones** |
|  |
| TAREAS PRINCIPALES | Reunión inicial para desarrollar el Plan de acción PAIEstablecer la BoOEstablecer y gestionar el CCOT Reunión de Punto focal con grupo USAR | Revisar el plan de acciónEstablecer el CCOTRealizar evaluaciones del sector (ASR-2)Reportar usando Formatos a la UCC |
|  |
| MENSAJES PROPUESTOS  | Mensaje de establecer BoO a todos grupos USARSolicitud de comunicado de prensa de varios mediosSolicitud de reunión de LEMA  | Primer recorrido de escenarios Solicitud a otros grupos USAR de proporcionar personal para el CCOT |
|  |
| NOTAS PARA EXCON | Animar interacción entre LEMA y grupos USAR. Monitorear preparación para la reunión sobre arreglos de BoO, sectorización y sitios de trabajo Monitorear establecimiento de la BoO para establecimiento de CCOT | Animar grupos USAR a trabajar con LEMA. Es un punto crítico para evitar el desarrollo de dos ejercicios paralelosRevisar el PAI USARMonitorear los resultados de evaluaciones de sector  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 2-3** |
| *Tiempo simulado* | días +4 hasta +6 | días +6 hasta +7 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de operaciones** |
|  |
| TAREAS PRINCIPALES | Reportar a CCOT usando formatosRealizar búsqueda y rescate rápido (ASR-3) | Realizar búsqueda y rescate completo (ASR-4)Reunión de equipo USARVolver a revisar el PAIFormatos a CCOT |
|  |
| MENSAJES PROPUESTOS  | Incentivar la CCOT para llamar reunión de líderes de grupos USAR si no se ha realizado Pregunta de LEMA sobre sectorización. ¿De dónde llego la información y si tienen mapa de los sectores?  | Preguntas de múltiples medios sobre operaciones de rescate  |
|  |
| NOTAS PARA EXCON | Monitorear resultados de ASR-3 Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-3 | Monitorear la calidad y contenido de formatos USAR después de ASR-4Revisar el PAI-USARAsegurar que USAR estén considerando respuestas a las necesidades de los medios |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tiempo real** | **DÍA 2-3** |
| *Tiempo simulado* | días +7 hasta +8 | días +8 hasta +10 |
| *Fase de respuesta* | **Fase de operaciones** | **Fase de desmovilización** |
|  |
| TAREAS PRINCIPALES | Desarrollar el plan inicial de desmovilización Preparar informe sobre las condiciones humanitarias  | Desmovilización |
|  |
| MENSAJES PROPUESTOS  | Pregunta de LEMA sobre qué grupos USAR está realizando manejo de los cadáveres  | Solicitud de LEMA de listado de vehículos y transporte requerido para volver al aeropuerto  |
|  |
| NOTAS PARA EXCON | Asegurar que grupos USAR están considerando cuándo terminar las operaciones y qué planes iniciales de desmovilización están haciendoAnimar al grupo USAR a considerar su rol en la recuperación de cadáveres y otras tareas “más allá de los escombros” | Monitorear la interacción entre grupos USAR y LEMA durante el proceso de desmovilización  |